某某～某某±800 千伏特高压直流输电工程某某±800 千伏换流站工程电抗器运输合同

合同编号JWZN-YS-20240523

托运方（甲方）：天津经纬正能电气设备有限公司

地址：天津市津南区小站工业园区创新道1号

邮编：300353

税号：120112093771153

银行名称：工商银行天津金地支行

银行账号：0302061609100039464

电话：022-28572588

法定代表人：董树林

承运方（乙方）：

地址：

邮编：

税号：

银行名称：

银行账号：

法定代表人：

甲方委托乙方运输国特高压直流输电工程某某±800 千伏换流站工程电抗器运输，专用吊具运输及产品包装回收。为明确甲乙双方权利、责任、义务，根据国家有关运输的法律法规，经双方友好协商，特订立本合同，双方共同遵守，运输合同如下：

- 运输货物明细，价值，及合同组成：

1.1平波电抗器 台，滤波、PLC、直流电抗器共  台电抗  件线圈。电抗器合计  台  个线圈，专用吊具运输及产品包装回收。电抗器货物价值为人民币壹亿零肆佰肆拾万零柒佰元整，小写： 元。国家电网有限公司与甲方采购合同编号：       。

1.2下列文件为合同的组成部分：

1.21电抗器运输合同及附件。

1.22双方在此项目中达成的协议、纪要等文件。

1.23招标文件和投标文件。

1.24中标通知书。

1.25构成合同的其他文件。

上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不一致，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

1.3本次运输费用总计：，大写金额，含税价，税率9%的增值税专用发票。

1.31上述运输费中已包括但不限于货物运输费、路政协调、桥梁加固、道路改造费、排障费、罚款等费用。

1.32运输货物明细（所注金额均含税）如下：

1.3运输起止地、时间及交付方式：

1.3.1起运地：天津经纬正能电气设备有限公司，地址：天津市津南区小站工业园创新道1号。

1.3.2目的地：某某换流站：地址：某某

交付方式：乙方应提前与收货方沟通与协调，按项目需求分批次运输。

乙方负责组织车辆于甲方厂区车板接货起，至某某换流站现场指定区域车板交货止的全部物流环节（不含卸货）。

1.3.3运输周期：货物运输期限从甲方通知乙方具备装货，次日开始计算，平抗运输期限   天，其他电抗器  天，由甲乙双方共同商定并在设备交运单等相关单据上注明以共同遵照执行。

到货时间:详见由国网批准的《进场申请单》。

2、  乙方责任和义务：

2.1乙方负责运输国网某某～某某±800 千伏特高压直流输电工程某某±800 千伏换流站工程电抗器、专用吊具运输、包装底托回收、制定《运输方案》。乙方应切实履行运输主体责任，强化过程管控，提前办理运输手续，及早调派公路运输车辆，确保运输环节无缝接，重点落实运输前的运输载具检查、 安全交底、运输途中的管控、到货后的交接和二程暂存等工作，确保运输工作的安全、及时、有序。

2.2.乙方应根据甲方货物实际情况提前对货物进行了解，发货前对运输路线进行勘探，针对甲方货物及道路通行情况妥善制定《运输方案》，运输方案应包括：选用车型、行车路线、捆扎固定方案、详细的行车路线、行车计划、排障、应急方案及运输中车辆及货物管理等，方案经专家评定后，上报到国网物资部进行备案后，严格按照方案实施运输。如因发生不可抗拒的情况时需要变更方案，需要重新评定方案及时到国网物资备案，因变更方案发生的费用由乙方全部承担，包括但不限于方案评审费用及运费。

2.3.乙方应严格按照国家法律、相关行业标准、安全法规及已通过评审的大件《运输方案》开展运输工作，确保运输过程中设备和人员的安全。乙方应根据实际产品信息，合理安排车辆承运，调配专用车辆及专业作业人员，确保符合国家关于运输方面的法律法规要求，并按甲方产品特性，有针对性的制定好运输防护。装货前确保车况良好，手续齐全，运输中严格遵守各地运输要求，负责在途货物进行跟踪，报备货物实时状态及行驶数据并提供记录。

乙方应开展安全交底工作，并于货物起运前向甲方报送盖章版《大件设备运输安全告知书》、《设备运输启动承诺函》进行报备。

2.4乙方应提供《设备交运单》，由相关方签字确认货物状态，设备交运单可以作为甲方发货、对账、签收的依据之一。

2.5提货时乙方人员应携带《设备交运单》和《业务授权委托书》，与甲方物流人员办理提货手续，并按照甲方管理人员要求将车停至指定位置等待装货。乙方需积极配合甲方装货，核对货物数目，检查货物外观是否完好，无问题后双方在《设备交运单》、《销售开单》签字确认。双方签字确认后，即乙方认定货物数目无误、货物良好，出现货损、货差将由乙方全权负责。

2.6乙方应将货物安全及时送达目的地，积极配合验货，检查外观是否完好，平波电抗器需要装有ELP的设备数据终端和冲撞记录仪，乙方全权负责各项数值在规定范围内，由相关方核对数据是否超标（每项不得超过3G，另有规定的按规定数值进行核对）。

2.7确定货物外观完好，ELP监测设备各项数据正常后，由乙方进行设备交接，设备交接后，乙方负责将收货方签字并盖章的《销售开单》、《设备交运单》原件交回甲方，作为运输业务完结凭证。

2.8保险条款：乙方按甲方货物价值110%足额投保货物保险和责任险担。

2.8.1如在运输过程中出现货损（含因不可抗力造成的货损），对甲方造成的损失的，乙方应在出现货损后1个月内通过电汇的方式足额赔付给甲方。

2.9.货物延误：乙方应按时将货物送达目的地，违反合同约定迟延交货给甲方造成损失的，应承担相应的赔偿责任，并消除一切影响及不便，包括但不限于国家电网有限公司追偿甲方造成的损失，施工现场误工费，增加卸车费等。

2.9.1乙方在大件运输工作过程中应严格依据合同及相关要求做好运输全过程管控。如因关键节点手续办理或突遇灾害天气、政策调控、重大事件等影响运输进度的,乙方要做好证据记录留存,同时书面报送至甲方。

2.10货物异常：乙方应保证责任区间内甲方货物完好，不受损伤。鉴于委托运输货物的特殊性，乙方已经事先对此货物的特殊性进行了充分的了解，认可并承诺在运输过程中，如造成货物损坏、报废、灭失，或者货物由于运输过程存在瑕疵（如在途监测数据异常、缺少在途监测数据、发生碰撞导致外观受损等）导致收货方不接受修复而拒收等情形，无论该货物是否可以维修后再行利用，无论该货物是否尚有残值，乙方均同意按照本合同内约定的货物价值(含增值税的销售价格)无条件向甲方进行全额赔偿，货物有残余的，乙方履行完毕全额赔偿后，货物残留物归乙方所有，乙方应按甲方要求取走并自行承担运输费用。延误取走的，应按市场价格或实际支出价格（以孰高为准）向甲方赔偿保管费用。

如货物在运输过程中发生损坏，但经收货方同意可以进行修复后接收的，则因甲方修复发生的全部费用（包括但不限于修理费、材料费、人工费、交通费、食宿费、货物往返运费、延期交付违约金、因发生修复导致的货物价格的折让减免等）由乙方全额承担，甲方有权先行从乙方履约保证金中扣除，不足部分甲方有权先行从应付乙方的运费中扣除，超出损失的部分乙方应在事故发生后1个月内全额以电汇形式赔偿至甲方。

出现货物损坏后，乙方除应赔偿货损金额外，还应赔偿由此造成的其他经济损失，且甲方有权视货物损坏情况结合货损对甲方商誉造成的影响向乙方进一步追究违约责任。如甲方的该项损失难以计算，则双方确认该项损失金额将按损坏货物运费总额的5%计算。

2.11数据异常：乙方除要保证货物完好外还应保证ELP和冲撞记录仪等监测设备各项数据范围在国网规定数值范围内。收货时应由各相关方共同确认，如数据超标，视为发生本合同第2.10条约定的运输过程中存在瑕疵的情形，如收货方因此拒收货物，则乙方应当按本合同第2.10条约定承担赔偿责任，由此造成的一切后果及损失由乙方全权承担。

2.12甲方将货物移交给乙方后，货物安全保障责任以及货物货损灭失的风险随之转移，乙方在送达货物到甲方指定目的地（收货方指定区域）过程中，承担一切安全责任及相应的潜在风险或损失。

2.13	乙方须服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度。甲方提供的单据因含有价格等商业机密，乙方应配合甲方做好保密工作，不得泄露给第三方。

2.14运输过程中除电抗器本身质量问题外，其他所有需要协调及突发事件所产生的费用（5天内的押车费用乙方承担，超过5天甲方补偿乙方每天2000元/车）均由乙方承担。

3、甲方权利和义务

3.1甲方相应货物运输前向乙方提供准确的装、卸车地点、联系人信息、时间要求等。

3.2甲方应定期支付乙方运费，乙方根据运输进度，开具增值税专用发票（税率为9%），对应产品正常交付且经收货人完成收货后，乙方应将相应发票和填写完备的设备交运单原件交至甲方。甲方应于收到后30日内，以电汇形式支付给乙方运费。发生货物毁损灭失或被收货人拒收等情形且乙方未按本协议约定履行赔偿责任的，甲方有权拒付任何运费且不视为违约。

3.3甲方应提供设备实际出厂参数长、宽、高重量，不得超过计划尺寸的5%，尺寸如有超出至需要更换车型的情况，则更换车型超出运费由甲乙双方协商解决。

3.4 合同约定货物如未实际运输的，甲方有权按照未运输货物所对应的运费金额减少合同价款。

- 不可抗拒力：

如因不可抗拒因素造成货物延误，乙方应及时通知到甲方，以便甲方提前做出处理预案，具体约定如下：

4.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

4.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内，取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真、邮箱、微信等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

4.3 如果不可抗力事件的影响已达120日或双方预计不可抗力事件的影响将延续120日以上时，甲方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方协商解决。

4.4 即使发生不可抗力事件，乙方也应全额承担因运输过程中导致的货物损失、损害或延误的责任。

- 违约金及违约条款：

5.1违约金：如甲乙双方任何一方擅自解除本合同，违约方无条件向对守约方支付违约金，违约金为合同运费总价的15%。

5.2 乙方向收货人交付货物发生逾期的，每逾期一日，乙方应按对应运费的5%/天向甲方支付违约金，由此导致甲方向国家电网等第三方承担责任的，甲方有权向乙方全额追偿。

5.3违约条款：发生以下情形的，甲方有权立即解除合同，且应直接认定乙方单方面违约，乙方应向甲方支付合同运费总价15%的违约金。条款见下：

5.3.1合同签订后因乙方原因不能完成履约要求的。

5.3.2乙方因故被国家电网有限公司禁用的。

5.3.3乙方履约过程中违反我国相关法律法规。

5.3.4经查实乙方通过贿赂甲方相关人员，围标，陪标等不正当手续承揽甲方业务的。

5.3.5乙方履约过程中通过贿赂甲方人员，取得额外收益的。

5.3.6乙方违反本合同约定。

5.3.7乙方未完成招投标文件中规定履约要求。

5.3.8乙方存在弄虚作假行为的。

5.3.9因乙方原因造成甲方重大不良影响的。

6、本合同经双方盖章之日起生效，如双方发生纠纷，应先行友好协商解决，若协商不成，应在甲方所在地法院起诉，本合同作为解决甲乙双方纠纷的唯一法律依据。

7、签订地点：天津经纬正能电气设备有限公司（津南区小站工业园），本合同一式两份，甲方、乙方各留存一份，扫描件和原件有同效。

8、合同执行时间：预计2024年6月至2025年10月。

托运方（甲方）/签章：            承运方（乙方）/签章：

地址：天津市津南区小站工业园      地址：

区创新道1号

电话：022-28572588-8011           电话：

年    月    日                  年    月    日